| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН» Администрация Томского района УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ул. Нижне – Луговая, 12, г. Томск, Россия, 634009; тел./факс (3822) 90-13-12 Е-mail: ruo2@mail.tomsknet.ru № на № от | Руководителям общеобразовательных организаций Томского района |
| --- | --- |

Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 19.11.2020 №ВБ-214/03 «О методических рекомендациях» направляю методические рекомендации по организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре – октябре 2020 г. (приложение 1), и прошу составить план мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре – октябре 2020 года (приложение 2), согласно которому:

- Провести анализ результатов ВПР в 5 – 9 классах и оформить в виде аналитической справки в срок до 14.12.2020

- Внести изменения в рабочие программы по учебному предмету, учебному курсу, курсу внеурочной деятельности (в т.ч. в технологические карты, планы – конспекты и т.п.) до 14.12.2020

- Разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся на основе данных о выполнении отдельных заданий в срок до 14.12.2020

- Провести учебные занятия с учетом соответствующих изменений, внесенных в рабочие программы по учебному предмету/ учебному курсу/ курсу внеурочной деятельности в период с 14.12.2020 по 13.02.2021

- Внести изменения в Положение о внутренней системе оценки качества образования в ОО в срок до 21.12.2020

- Включить в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных умений, видов деятельности в период с 14.12.2020 по 13.02.2021

- Провести анализ результатов текущей, тематической, промежуточной оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования до 27.02.2021

- Провести анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процесса ОО на уровне основного общего образования на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре – октябре 2020, и оформить его в виде аналитической справки в срок до 06.03.2021

План мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре – октябре 2020 года, предоставить согласно форме в приложении 2 в электронном виде (в формате word) и сканированном виде (с подписью руководителя) по электронному адресу ruo.metod@mail.ru в срок до 14.12.2020.

Приложение: на 39 л. в 1 экз.

Начальник										Ю.В. Дубовицкая

О.С. Аксиненко

тел.: 90-06-28