

Муниципальное образование

«Томский район»

Администрация Томского района

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПРИКАЗ**

« » 2021 года №

Об утверждении плана – графика

(«дорожной карты») проекта

Адресной методической помощи «500+»

в общеобразовательных организациях

Томского района в 2021 году

В соответствии с «дорожной картой» федерального проекта Адресной методической помощи «500+» 2021 года, распоряжением Департамента общего образования Томской области от 15.02.2021 №214-р «О реализации проекта Адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Томской области в 2021 году», распоряжением Департамента общего образования Томской области от 19.03.2021 №461-р «Об утверждении плана – графика («дорожной карты») проекта Адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Томской области в 2021 году»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план – график («дорожную карту») проекта Адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Томского района в 2021 году (далее – План – график) в соответствии с приложением к настоящему приказу
2. Муниципальному координатору проекта Адресной методической помощи «500+»:
* организовать работу по реализации Плана – графика
* обеспечить соблюдение установленных сроков и представление результатов реализации мероприятий Плана – графика
1. Возложить контроль исполнения настоящего приказа на О.А. Максимову, заместителя начальника Управления по организационным и учебно-методическим вопросам.

Начальник Ю.В. Дубовицкая

О.С. Аксиненко

тел.: 90-06-28

приложение

|  |
| --- |
| **Дорожная карта проекта Адресной методической помощи (500+) в Томском районе** |
| **№** | **мероприятие/ действие** | **дата реализации** | **показатель реализации** |
| 1 | предоставление данных муниципального координатора | 25.01.2021 | (выполнено) |
| 2 | участие в анкетировании участников образовательных отношений в отобранных школах | 28.01.2021 | (выполнено) |
| 3 | участие в ВКС для региональных и муниципальных координаторов | 28.01.2021 | муниципальный координатор принял участие (100%) (выполнено) |
| 4 | завершение анкетирования школ – участниц проекта | 15.02.2021 | 7 школ приняло участие (выполнено) |
| 5 | участие в установочном семинаре в форме круглого стола для кураторов и руководителей школ – участников проекта | 16.02.2021 | 3 куратора, 7 директоров школ, 1 муниципальный координатор (выполнено) |
| 6 | первичное посещение ОО кураторами | март - апрель 2021 | кураторы посетили ОО |
| 7 | участие в еженедельных методических вебинарах, предлагаемых ФИСОКО | еженедельно | 3 куратора, 7 директоров школ, 1 муниципальный координатор |
| 8 | участие в стратегической сессии по работе с кураторами проекта "500+" "Школа директоров 500+ "ИнструментариУМ" | 10.03.2021 | 3 куратора, 1 муниципальный координатор (выполнено) |
| 9 | участие в стратегической сессии по работе с директорами школ проекта "500+" "Школа директоров 500+ "ИнструментариУМ" | 12.03.2021 | 7 директоров школ (выполнено) |
| 10 | участие в вебинарах, семинарах по методическим запросам школ по направлениям работы в разрезе актуального рискового профиля (ежеквартально) | март - декабрь 2021 | участие 7 школ – участниц проекта |
| 11 | участие в дополнительных программах повышения квалификации для педагогических и управленческих работников школ – участниц проекта по темам: "Формирование мотивирующей образовательной среды в школах, функционирующих в сложных социальных условиях" (16ч.); "Профилактика профессионального выгорания педагогов в школах, функционирующих в сложных социальных условиях" (16ч.); "Социально - психологическое сопровождение участников образовательного процесса в школах, работающих в сложном социальном контексте" (24ч.) | март - декабрь 2021 | участие 7 школ – участниц проекта |
| 12 | участие в региональных мониторинговых исследований качества образования и ВПР (с 15.03 по 26.03.2021) | март 2021 | аналитическая справка, методические рекомендации |
| 13 | размещение концептуальных документов школами – участницами проекта в ИС МЭДК | апрель 2021 | школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития, дорожную карту в ИС МЭДК (доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором - 100%) |
| 14 | участие кураторов и руководителей в консультировании по применению данных региональных мониторинговых исследований в дальнейшей работе (1 раз в полугодие) | апрель - декабрь 2021 |  |
| 15 | организация работы по разработке и утверждению муниципальной дорожной карты по реализации комплекса мероприятий поддержки ОО с низкими образовательными результатами на 2021 – 2024 гг., в том числе со школами – участницами проекта "500+" | май 2021 | 1 муниципальная дорожная карта |
| 16 | размещение школами – участницами проекта данных первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК | 26.05.2021 | доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором - 100% |
| 17 | анализ результатов мониторинга реализации планов – графиков ("дорожной карты") муниципальных мероприятий по проекту | 17.06.2021 | аналитическая справка (доля исполненных мероприятий муниципальной дорожной карты на дату мониторинга) |
| 18 | участие в промежуточном семинаре - совещании кураторов, директоров и муниципальных координаторов | 30.06.2021 | 3 куратора, 7 директоров школ, 1 муниципальный координатор |
| 19 | участие в методической секции в рамках форума "Август – про" для педагогических работников школ проекта "500+" | 01.08.2021 | 3 куратора, 7 директоров школ, 1 муниципальный координатор |
| 20 | участие в семинарах и методических мероприятиях по представлению и диссеминации опыта региона, муниципалитетов и отдельных школ перехода в эффективное функционирование | сентябрь - ноябрь 2021 | 3 куратора, 7 директоров школ, 1 муниципальный координатор |
| 21 | анализ результатов мониторинга реализации планов – графиков ("дорожной карты") муниципальных мероприятий по проекту | 16.09.2021 | аналитическая справка (доля исполненных мероприятий муниципальной дорожной карты на дату мониторинга) |
| 22 | размещение школами – участницами проекта данных второго мониторинга в ИС МЭДК | октябрь 2021 | доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором - 100% |
| 23 | участие в совещании в режиме ВКС с кураторами по разработке дальнейших мероприятий по итогам экспертизы документов, предоставленных федеральным координатором | 18.11.2022 | 3 куратора, 1 муниципальный координатор |
| 24 | проведение итогового анализа эффективности мер поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях и планирование работы на следующий год  | декабрь 2021 | аналитическая справка |