приложение 5

к приказу Управления образования

Администрации Томского района

от «3» 03.2022 №

**План-график проведения ВПР 2022**

**Таблица 1. График формирования организационных и информационных ресурсов для проведения ВПР**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок | Ответственные |
| 1. Формирование сведений о региональных координаторах | До 19.01.2022 | ОИВ, Федеральный организатор |
| 2. Предварительный сбор данных о готовности/возможности проведения ВПР в компьютерной форме | До 24.01.2022 | Региональные и/или муниципальные координаторы, ОО |
| 3. Формирование заявки ОО на участие в ВПР, в том числе в компьютерной форме | До 11.02.2022 | Региональные и/или муниципальные координаторы, ОО |
| 4. Формирование заявки от региональных координаторов на участие ОО в ВПР, в том числе в компьютерной форме | До 18.02.2022 | Региональные координаторы |
| 5.Консультирование региональных и \ или муниципальных координаторов, организаторов ВПР в ОО | 20.01.2022 – 14.06.2022 | Федеральный координатор |
| 6. Консультирование экспертов по проверке заданий проверочной работы | 01.03.2022 – 20.05.2022 | Федеральный координатор |
| 7. Публикация в ФИС ОКО инструктивных материалов для региональных и/или муниципальных координаторов и организаторов ВПР в ОО по проведению ВПРВ традиционной форме,В компьютерной форме | 01.03.202204.04.2022 | Федеральный координатор |
| 8. . Публикация в ФИС ОКО инструктивных материалов для экспертов по проверке заданий проверочной работыВ традиционной форме,В компьютерной форме | 01.03.202211.04.2022 | Федеральный координатор |
| 9. Сбор расписания проведения ВПР:Неделя проведения в 6-8 классах по предметам на основе случайного выбора для проведения ВПР в традиционной форме; Дата проведения – в 5-8 классах в компьютерной форме | До 01.03.2022 | Региональные/муниципальные координаторы, ОО |
| 10. Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий ВПР в компьютерной форме в 5-8 классах по предметам история, биология, география, обществознание. | До 11.04.2022 | Региональные/муниципальные координаторы, ОО |
| 11. Размещение реквизитов доступа для участников ВПР для выполнения проверочных работ в компьютерной форме | 15.04.2022 | Федеральный координатор |
| 12. Размещение реквизитов доступа для экспертов для проверки работ участников в системе электронной проверки заданий «Эксперт» | 15.04.2022 | Федеральный координатор |
| 13. Сбор контекстных данных об ОО для проведения мониторинга качества подготовки обучающихся. | 01.02.2022 –14.03.2022 | Региональные/муниципальные координаторы, ОО |

**Таблица 2. График проведения ВПР в 4-8 классах (в штатном режиме)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.03.20221-20.05.2022 (в любой день указанного периода) | 4 классРусский язык (часть 1 и часть 2), Математика, Окружающий мир | 5 классМатематика, Русский язык, История, Биология | 6 классРусский язык, Математика | 7 классИностранный язык | 7 классРусский язык, Математика,  | 8 классРусский язык, Математика |
| Ознакомление с программным обеспечением и проведение тренировки по Иностранному языку |  |  |  | 15.03.2022 |  |  |
| Размещение архивов с материалами (варианты для каждой ОО генерируются на основе банка заданий ВПР) | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 01.04.2022 | 15.03.2022 | 15.03.2022 |
| Получение критериев оценивания работ и форм сбора результатов | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 01.04.2022 | 15.03.2022 | 15.03.2022 |
| Проведение работ | 15.03.2022-20.05.2022 | 15.03.2022-20.05.2022 | 15.03.2022-20.05.2022 | 01.04.2022-20.05.20221 | 15.03.2022-20.05.2022 | 15.03.2022-20.05.2022 |
| Проверка работ и загрузка форм сбора результатов | 15.03.2022-20.05.2022 | 15.03.2022-20.05.2022 | 15.03.2022-20.05.2022 | 01.04.2022-20.05.20221 | 15.03.2022-20.05.2022 | 15.03.2022-20.05.2022 |
| Получение результатов | * ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов до 29 апреля 2022 года (до 23:00 мск), начнут получать результаты с 13 мая 2022 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за период с 15 марта по 29 апреля 2022 г. (первая волна);
* ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов с 30 апреля 2022 года (после 23:00 мск) до 20 мая 2022 года, начнут получать результаты с 7 июня 2022 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за весь период проведения работ, т.е. все загруженные результаты с 15 марта по 20 мая 2022 г. (вторая волна).
 |

**Таблица 3. График проведения ВПР в 5- 8 классах (в компьютерной форме)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.04.2022-20.05.2022(в любой день указанного периода) | **5 класс****История, Биология** | **6 класс****История, Биология, География, Обществознание** | **7 класс****История, Биология, География, Обществознание** | **8 класс****История, Биология, География, Обществознание** |
| Размещение реквизитов доступа участников для выполнения проверочных работ в компьютерной форме | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 |
| Размещение реквизитов доступа для экспертов для проверки работ участников в системе электронной проверки заданий «Эксперт» | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 |
| **Проведение работ** | 18.04.2022-20.05.2022 | 18.04.2022-20.05.2022 | 18.04.2022-20.05.2022 | 18.04.2022-20.05.2022 |
| Проверка работ | 18.04.2022-20.05.2022 | 18.04.2022-20.05.2022 | 18.04.2022-20.05.2022 | 18.04.2022-20.05.2022 |
| Получение результатов | * ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов до 29 апреля 2022 года (до 23:00 мск), начнут получать результаты с 13 мая 2022 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за период с 15 марта по 29 апреля 2022 г. (первая волна);

ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов с 30 апреля 2022 года (после 23:00 мск) до 20 мая 2022 года, начнут получать результаты с 7 июня 2022 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за весь период проведения работ, т.е. все загруженные результаты с 15 марта по 20 мая 2022 г. (вторая волна). |

**Таблица 2. График проведения ВПР в 10-11 классах (в режиме апробации)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01.03.2022-25.03.20221 (в любой день указанного периода) | 10 классГеография | 11 классГеография, История, Химия, Физика, Биология, Иностранный язык |
| Ознакомление с программным обеспечением и проведение тренировки по иностранному языку |  | 21.02.2022 (иностранный язык) |
| Получение архивов с материалами (варианты для каждой ОО генерируются на основе банка заданий ВПР) | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| Получение критериев оценивания работ и форм сбора результатов | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| Проведение работы | 01.03.2022-25.03.2022 | 01.03.2022-25.03.2022 |
| Проверка работ и загрузка форм сбора результатов | до 08.04.2022 (до 23:00 мск) | до 08.04.2022 (до 23:00 мск) |
| Получение результатов | с 25.04.2022 | с 25.04.2022 |

**Таблица 4. График проведения ВПР в 6- 8 классах по предметам на основе случайного выбора**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.03.2022-20.05.2022 (в любой день указанного периода) | 6 классГеография, История, Биология, Обществознание (для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора) | 7 классБиология, Физика, География, История, Обществознание (для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора) | 8 классБиология, Физика, География, История, Химия, Обществознание (для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора) |
| Получение архивов с материалами и форм сбора результатов (варианты для каждой ОО генерируются на основе банка заданий ВПР) | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 15.03.2022 |
| Получение от Федерального организатора списка классов ОО с указанием конкретных предметов, по которым проводится ВПР в данном классе | С 10.03.2022 до 11.05.2022(распределение конкретных предметов по конкретным классам будет предоставляться ОО на неделе, предшествующей проведению работы по этим предметам, в ЛК ФИС ОКО в соответствии с информацией, полученной от ОО) | С 10.03.2022 до 11.05.2022(распределение конкретных предметов по конкретным классам будет предоставляться ОО на неделе, предшествующей проведению работы по этим предметам, в ЛК ФИС ОКО в соответствии с информацией, полученной от ОО) | С 10.03.2022 до 11.05.2022(распределение конкретных предметов по конкретным классам будет предоставляться ОО на неделе, предшествующей проведению работы по этим предметам, в ЛК ФИС ОКО в соответствии с информацией, полученной от ОО) |
| Получение критериев оценивания работ и форм сбора результатов | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 15.03.2022 |
| Проведение работ | 15.03.2022-20.05.2022 | 15.03.2022-20.05.2022 | 15.03.2022-20.05.2022 |
| Проверка работ и загрузка форм сбора результатов | 15.03.2022-20.05.2022 | 15.03.2022-20.05.2022 | 15.03.2022-20.05.2022 |
| Получение результатов | * ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов до 29 апреля 2022 года (до 23:00 мск), начнут получать результаты с 13 мая 2022 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за период с 15 марта по 29 апреля 2022 г.(первая волна);
* ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов с 30 апреля 2022 года (после 23:00 мск) до 20 мая 2022 года, начнут получать результаты с 7 июня 2022 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за весь период проведения работ, т.е. все загруженные результаты с 15 марта по 20 мая 2022 г. (вторая волна).
 |