**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта**

**«Социальная активность»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Социальная активность | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Социальная активность» | Срок начала и окончания | 1.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Дубовицкая Юлия Валерьевна, начальник Управления образования Администрации Томского района | | |
| Руководитель муниципального проекта | Максимова Оксана Александровна, начальник отдела - заместитель начальника Управления по организации воспитательной и образовательной деятельности | | |
| Администратор муниципального проекта | Смирнова Ольга Викторовна, начальник методического отдела по развитию системы образования | | |
| Связь с государственными программами Томской области | Государственная программа Томской области «Развитие образования в Томской области» на 2013 - 2020 годы, утвержденная Постановлением Администрации Томской области от 30 октября 2014 г.  № 413а.  Государственная программа Томской области "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Томской области", утвержденная Постановлением Администрации Томской области от 12 декабря 2014 г. № 488а. | | |

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: развитие добровольчества (волонтерства) в Томском районе Томской области, развитие талантов и способностей у детей и молодежи путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 70% обучающихся общеобразовательных организаций.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Наименование показателя муниципального проекта | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Томского района, вовлеченных в волонтерское движение | Основной | 3,7 | 1.01.2018 | 17,8 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |
| 2. | Количество общеобразовательных организаций, на базе которых созданы и функционируют волонтерские отряды и группы в рамках деятельности детских общественных организаций (объединений) | Дополнительный | 23 | 1.01.2018 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций Томского района, в которых внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии со школьной моделью ООГДЮЮ «Российское движение школьников» | Дополнительный | 73,5 | 1.01.2018 | 73,5 | 74,2 | 77,1 | 80 | 80 | 80 |

3. Результаты муниципального проекта

| №  п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | | | |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 2024 году созданы и функционируют 318 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений, в том числе 10 ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС.  Разработан типовой регламент деятельности ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС.  Сформирована сеть центров (сообществ, объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, обеспечено продвижение социальных доброволь в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»ческих проектов, реализуемых молодежью.  Срок: 31.12.2024 | | |
| 1.1. | Осуществлять координацию деятельности волонтерских отрядов общеобразовательных организаций на уровне муниципалитета в соответствии с изменениями, внесенными в уставные документы региональных органов государственной власти и местного самоуправления (в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)») | 31.12.2019 | Координация деятельности волонтерских отрядов общеобразовательных организаций на уровне муниципалитета осуществляется в соответствии с изменениями, внесенными в уставные документы региональных органов государственной власти и местного самоуправления (в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)») |
| 1.2 | Обеспечить функционирование волонтерских отрядов на базе не менее чем 80% образовательных организаций среднего образования | 31.12.2024 | На базе не менее чем 80% образовательных организаций среднего образования функционируют волонтерские отряды |
| 1.3 | Обеспечить в Томском районе реализацию не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке органов местного самоуправления ежегодно. | 31.12.2024 | В Томском районе ежегодно реализуется не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке органов местного самоуправления |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведены конкурсы, направленные на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов  к участию в волонтерской деятельности.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработана конкурсная документация и проведены конкурсные отборы на предоставление субсидий (грантов), направленных на создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности, в которой принимают участие не менее 600 педагогов и не менее 6000 школьников ежегодно. | | |
| 2.1. | Ежегодное проведение уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству в не менее чем 50% образовательных организаций среднего образования. | 31.12.2024 | Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству не менее чем в 50% образовательных организаций общего и среднего образования. |
| 3. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 1 100 тыс. человек к 2024 году использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено развитие единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем расширения ее функционала и содержательного наполнения.  Разработаны и реализуются мероприятия  по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации.  Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров) (ежегодно).  Обеспечено нормативное регулирование порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности,  в единой информационной системы в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций.  Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 150 тыс. человек в год.  Разработка и внедрение цифрового сервиса для диагностики мотивации к социальной активности у детей и молодежи, что подразумевает проведение исследований по анализу мотивации к волонтерской деятельности на базе единой информационной системы в сфере развития добровольчества | | |
| 3.1. | Обеспечить информационное сопровождение использования школьными волонтерскими отрядами единой информационной платформы «Добровольцы России», представляющей собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | 31.12.2024 | Школьные волонтерские отряды используют единую информационную платформу «Добровольцы России», представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и  источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1 | Координация деятельности волонтерских отрядов общеобразовательных организаций на уровне муниципалитета осуществляется в соответствии с изменениями, внесенными в уставные документы региональных органов государственной власти и местного самоуправления (в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Томской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | На базе не менее чем 80% образовательных организаций среднего образования функционируют волонтерские отряды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Томской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | В Томском районе ежегодно реализуется не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Томской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству не менее чем в 50% образовательных организаций общего и среднего образования. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Томской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Школьные волонтерские отряды используют единую информационную платформу «Добровольцы России», представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Томской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Томской области | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|  | Руководитель  муниципального проекта | Максимова О.А. | Начальник отдела - заместитель начальника Управления по организации воспитательной и образовательной деятельности | Дубовицкая Юлия Валерьевна, начальник Управления образования Администрации Томского района | 20 |
|  | Администратор муниципального  проекта | Смирнова О.В. | Начальник методического отдела по развитию системы образования | Максимова Оксана Александровна, начальник отдела - заместитель начальника Управления по организации воспитательной и образовательной деятельности | 30 |
| Общие организационные мероприятия по проекту.  Координация деятельности волонтерских отрядов общеобразовательных организаций на уровне муниципалитета осуществляется  в соответствии с изменениями, внесенными в уставные документы региональных органов государственной власти и местного самоуправления (в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)») | | | | | |
|  | Администратор муниципального  проекта | Смирнова О.В. | Начальник методического отдела по развитию системы образования | Максимова Оксана Александровна, начальник отдела - заместитель начальника Управления по организации воспитательной и образовательной деятельности | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Козлова И.Н. | Ведущий специалист методического отдела по развитию системы образования | Смирнова Ольга Викторовна, начальник методического отдела по развитию системы образования | 10 |
| На базе не менее чем 80% образовательных организаций среднего образования функционируют волонтерские отряды | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Козлова И.Н. | Ведущий специалист методического отдела по развитию системы образования | Смирнова Ольга Викторовна, начальник методического отдела по развитию системы образования | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Директора общеобразовательных организаций Томского района |  |  | 10 |
| В Томском районе ежегодно реализуется не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов  при поддержке органов местного самоуправления | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Козлова И.Н. | Ведущий специалист методического отдела по развитию системы образования | Смирнова Ольга Викторовна, начальник методического отдела по развитию системы образования | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Директора общеобразовательных организаций Томского района |  |  | 10 |
| Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству,  не менее чем в 50% образовательных организаций общего и среднего образования. | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Козлова И.Н. | Ведущий специалист методического отдела по развитию системы образования | Смирнова Ольга Викторовна, начальник методического отдела по развитию системы образования | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Директора общеобразовательных организаций Томского района |  |  | 10 |
| Школьные волонтерские отряды используют единую информационную платформу «Добровольцы России»,  представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Козлова И.Н. | Ведущий специалист методического отдела по развитию системы образования | Смирнова Ольга Викторовна, начальник методического отдела по развитию системы образования | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Директора общеобразовательных организаций Томского района |  |  | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту муниципального проекта «Социальная активность»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1.1. | Координация деятельности волонтерских отрядов общеобразовательных организаций на уровне муниципалитета осуществляется  в соответствии с изменениями, внесенными в уставные документы региональных органов государственной власти и местного самоуправления (в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)») | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Управление образования Администрации  Томского района | Информационный отчёт | ПК |
| 1.2. | На базе не менее чем 80% образовательных организаций среднего образования функционируют волонтерские отряды | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Управление образования Администрации  Томского района,  общеобразовательные организации Томского района | Информационный отчёт | ПК |
| 1.3. | В Томском районе ежегодно реализуется не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов  при поддержке органов местного самоуправления | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Управление образования Администрации  Томского района,  общеобразовательные организации Томского района | Отчет о реализации проекта | ПК |
| 2. | Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству,  не менее чем в 50% образовательных организаций общего и среднего образования. | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Управление образования Администрации  Томского района,  общеобразовательные организации Томского района | Информационный отчёт | ПК |
| 3 | Школьные волонтерские отряды используют единую информационную платформу «Добровольцы России»,  представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Управление образования Администрации  Томского района,  общеобразовательные организации Томского района | Информационный отчёт | ПК |