**План работы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,**

**I этап (2022 - 2024 годы) в Томской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | Наименование мероприятия | | |  | | --- | | Срок реализации | | |  | | --- | | Ответственные исполнители | | Исполнение   |  | | --- | |  | |
| |  | | --- | | **I. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования детей** | | | | | |
| 1 | |  | | --- | | Совершенствование механизмов финансирования дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, в том числе посредством сетевой формы реализации образовательных программ | | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | ДОО ТО  ОМСУ |  |
| 2 | Приведение законодательства Томской области в соответствие с нормами Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» | IV квартал  2022 г. | ДМПФКиС ТО  ДОО ТО  ДПО ТО |  |
| 3 | Разработка и утверждение в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (при их наличии) примерных дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, включающих комплекс мероприятий по спортивному воспитанию, с учетом тенденций развития мирового спорта, новых возможностей науки и цифровых технологий | III-IV квартал  2022 г. | ДМПФКиС ТО  ДОО ТО |  |
| **II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей** | | | | |
| 4 | Проведение анализа доступности дополнительного образования детей в Томской области в соответствии интересами и потребностями различных категорий детей (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении), а также социально-экономическими потребностями региона | |  | | --- | | IV квартал  2022 г., далее - ежегодно | | ДОО ТО  ДК ТО  ДМПФКС ТО  ОМСУ |  |
| 6 | Выявление и распространение лучших практик повышения доступности дополнительного образования для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении, при помощи сетевой формы взаимодействия, с участием представителей реального сектора экономики, для детей, проживающих в сельской местности, а также применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-2024 г. | |  | | --- | | ДОО ТО  ДПО ТО  ДК ТО  ДМПФКС ТО | |  |
| 7 | |  | | --- | | Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, а также дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, реализуемых с 1 января 2023 г.) для формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека на основании анализа социально-экономических потребностей Томской области и потребностей детей, в том числе с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех", проектов Национальной технологической инициативы, Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 2613-р | | III квартал  2022 г., далее - ежегодно | |  | | --- | | ДОО ТО  ОМСУ  образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы | |  |
| 8 | Увеличение числа организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и участвующих в мероприятиях целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | III квартал 2022 г.,  далее - ежегодно | ДОО ТО  ОМСУ |  |
| 9 | Организация методической поддержки  образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в обновлении содержания и технологий обучения дополнительного образования | III квартал  2022 г. | ДОО ТО |  |
| 13 | Функционирование ресурсного методического центра, обеспечивающего организационно-методическое сопровождение реализации государственной политики в области культуры и искусств | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | ДК ТО |  |
| 14 | Увеличение количества детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | ДК ТО |  |
| 15 | Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и "профессиями будущего", поддержку профессионального самоопределения, формирование навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажировок на площадках реального сектора экономики, взаимодействие с наставниками со стороны предприятий, научных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе в рамках проектов "Билет в будущее", "Проектория", WorldSkills Russia Juniors | IV квартал  2022 г., далее - ежегодно | ДОО ТО  ДПО ТО  ОМСУ |  |
| 16 | Реализация профориентационного проекта «От Точек роста до мастерских профессиональных образовательных организаций» | IV квартал  2022 г., далее - ежегодно | ДПО ТО  ДОО ТО |  |
| 17 | Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в научно-техническое творчество под научным руководством образовательных организаций высшего образования, научных организаций, высокотехнологичных компаний:  - реализации Проекта массового вовлечения школьников в научно-техническое творчество (Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве между Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет", государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников», Федерльным центром дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей, Департаментом общего образования Томской области);  - реализация проекта «Территория интеллекта» (Таланты для цифровой экономики региона);  -реализация совместных общеобразовательных (общеразвивающих) программ дополнительного образования технической направленности в сетевом взаимодействии с ТУСУР - 2022/2023 учебный год;  - реализация совместных общеобразовательных (общеразвивающих) программ дополнительного образования естественнонаучной направленности в сетевом взаимодействии с СибГМУ - 2022/2023 учебный год;  - реализация совместных общеобразовательных (общеразвивающих) программ дополнительного образования технической направленности в сетевом взаимодействии с ТПУ - 2022/2023; 2023/2024 учебный год;  - реализация программ дополнительного образования технической направленности с международной компанией ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ЯНДЕКСА (обучение промышленному программированию на языке Python);  - реализация социально-образовательного проекта по подготовке молодых специалистов и созданию центров компетенций по самым востребованным направлениям IT- индустрии совместно с IT Школа Sumsung;  - повышение квалификации на базе ВУЗов. | III квартал  2022 г., далее - ежегодно | ДОО ТО  ОМУ  ОМСУ  АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум» |  |
| 18 | Проведение оценки удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования | IV квартал  2022 г., далее - ежегодно | ДОО ТО  ДПО ТО  ДК ТО  ДМПФКС ТО  ОМСУ |  |
| 20 | Организация проведения олимпиад и иных конкурсных мероприятий для детей и молодежи, каникулярных профориентационных школ, профильных и специализированных смен | ежегодно | ДОО ТО  ДК ТО  ОМСУ |  |
| 21 | Вовлечение детей и молодежи в детско-юношеский и студенческий спорт через реализацию мероприятий общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» и развитие системы студенческих спортивных клубов | IV квартал  2022 г., далее - ежегодно | ДПО ТО |  |
| 22 | Проведение региональных этапов общероссийских конкурсов "Лучшая детская школа искусств" и "Молодые дарования России" | ежегодно | ДК ТО  ОМСУ |  |
| 23 | Проведение методических мероприятий, посвященных сохранению традиций и развитию отраслевой системы дополнительного образования в области искусств, в том числе по вопросам реализации дополнительных предпрофессиональных программ, значимых для развития и (или) сохранения традиций отечественного искусства, кадрового обеспечения отрасли культуры | ежегодно | ДК ТО  ОМСУ |  |
| 25 | Обеспечение наполнения единого национального портала дополнительного образования детей лучшими практиками, методическими разработками | ежегодно | ДОО ТО |  |
| 26 | Содействие в наполнении портала художественного образования, включая всероссийскую методическую базу, лучшими практиками, методическими разработками в области искусств | ежегодно | ДК ТО  ОМСУ |  |
| 27 | Формирование реестра адаптированных дополнительных общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | ДОО ТО  ДПО ТО  ДК ТО  ДМПФКС ТО  ОМСУ |  |
| 29 | Размещение в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" сведений об организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | ДОО ТО  ОМСУ |  |
| 31 | Обеспечение управления сетью детских школ искусств органами исполнительной власти в области культуры в целях проведения единой государственной политики в сфере художественного образования, в том числе передача организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская художественная школа» в ведение органов исполнительной власти и местного самоуправления региона сферы культуры | 2022-2024 гг. | ДК ТО  ДОО ТО  ОМСУ |  |
| 32 | Реализация мероприятий в образовательных учреждениях дополнительного образования, проводимых в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников" | 2022-2024 гг. | ДК ТО  ДОО ТО |  |
| 33 | Увеличение числа мероприятий, проводимых в образовательных учреждениях дополнительного образования в рамках реализации программы "Пушкинская карта". | 2022-2024 гг. | ДК ТО |  |
| 34 | Разработка и апробация новых моделей обеспечения доступности дополнительного образования детей в Томской области на основе выявления и обобщения эффективных педагогических практик в системе общего образования (в рамках работы Федеральной инновационной площадки Минпросвещения):  - организация каникулярных профильных школ (в том числе заочных с применением дистанционных образовательных технологий);  - формирование и сопровождение индивидуальных образовательных траекторий для детей с ограничениями в здоровье на основе адаптированных и инклюзивных образовательных программ (практик);  - организация сетевого взаимодействия образовательных организаций;  - повышение доступности дополнительного образования для детей в сельской местности. | 2022 – 2024 гг. | ДОО ТО  ОГБОУДО «ОЦДО»  ОМСУ |  |
| 35 | Создание и развитие школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях и в профессиональных образовательных организациях | 2022 – 2024 гг. | ДОО ТО  ДПО ТО  ОМСУ |  |
| 36 | Организация и проведение региональных этапов всероссийскихсоциально значимых мероприятий для детей по всем направленностям дополнительного образования, проводимых Министерством просвещения РФ, в том числе для социокультурной реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью (в соответствии с календарем Всероссийских мероприятий в сфере ДОД), в координации с официальными операторами ФГБУК «ВЦХТ», ФГБОУ «ФЦДО», ФГБУ «ФЦОМОФВ») | ежегодно | ДОО ТО  ОМСУ |  |
| 37 | Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной, экологической направленности на вовлечение детей в научную работу и проектно-исследовательскую | ежегодно | ОМСУ |  |
| **III. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей** | | | | |
| 39 | Сохранение сети детских школ искусств в ведении органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области культуры | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | ДК ТО |  |
| 41 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе материально-техническое обеспечение таких организаций | 2022 – 2024 гг. | ДОО ТО  ОМСУ |  |
| 42 | Развитие сети школьных театров в образовательных организациях | 2022 – 2024 гг. | ДОО ТО  ОМСУ |  |
| 43 | Развитие сети школьных музеев в образовательных организациях | 2022 – 2024 гг. | ДОО ТО  ДПО ТО  ОМСУ |  |
| **IV. Развитие кадрового потенциала - системы дополнительного образования детей** | | | | |
| 44 | Обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических кадров дополнительного образования детей | ежегодно | ДОО ТО  ДПО ТО  ДК ТО  ДМПФКС ТО |  |
| 45 | Содействие проведению конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей, в том числе среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | ежегодно | ДОО ТО  ДПО ТО  ДК ТО  ДМПФКС ТО  ОМСУ |  |
| 50 | Реализация модели сопровождения педагогов при проектировании и реализации разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ (в рамках работы ФИП Минпросвещения России «Разработка и апробация новых моделей обеспечения доступности дополнительного образования детей на основе выявления и обобщения эффективных педагогических практик в системе общего образования томской области») | IV квартал  2022 г., далее - ежегодно | ДОО ТО  ОМСУ |  |
| 51 | Участие во всероссийских форумах, конференциях и обучающих семинарах с целью формирования профессиональных компетенций | IV квартал  2022 г., далее - ежегодно | ДОО ТО  ДК ТО  ДМПФКС ТО  ОМСУ |  |
| **V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года** | | | | |
| 52 | Разработка и реализация региональных программ поддержки и развития отраслевых систем дополнительного образования детей, актуализация региональных и муниципальных программ (планов мероприятий ("дорожных карт") по развитию дополнительного образования детей | IV квартал  2022 г. | ДОО ТО  ДК ТО  ДМПФКС ТО  ОМСУ |  |
| 53 | Мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы) | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | ДОО ТО  ДПО ТО  ДК ТО  ДМПФКС ТО  ОМСУ |  |
| 54 | Мониторинг соответствия региональных систем дополнительного образования детей (за исключением отраслевых региональных систем дополнительного образования в области культуры и искусств) целям и задачам целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | ежегодно | ДОО ТО |  |
| 55 | Мониторинг практики внедрения в Томской области системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, включая анализ таких показателей, как количество детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, участие негосударственных организаций, уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством дополнительного образования (за исключением детских школ искусств, организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки с 1 января 2023 г.) | IV квартал  2022 г. | ДОО ТО |  |
| 56 | Разработка и реализация программы развития регионального и муниципальных центров детско-юношеского туризма и краеведения | IV квартал  2022 г., далее - ежегодно | ДОО ТО  ОМСУ |  |
| 57 | Разработка и реализация мер по развитию школьных музеев, деятельность которых интегрирована с воспитательными и образовательными программами образовательных организаций, в том числе в части краеведческой деятельности | IV квартал  2022 г., далее - ежегодно | ДОО ТО  ОМСУ |  |
| 58 | Разработка и использование в образовательной деятельности (в рамках урочной, внеурочной деятельности, программ летнего отдыха, программ дополнительного образования, воспитания, иных мероприятий) туристских маршрутов для ознакомления с историей, природой, культурой, традициями Томской области, а также лицами, внесшими значительный вклад ее развитие | IV квартал  2022 г., далее - ежегодно | ДОО ТО  ОМСУ |  |
| 59 | Разработка и реализация мер по развитию краеведческой исследовательской деятельности с обучающимися | IV квартал  2022 г., далее - ежегодно | ДОО ТО  ОМСУ |  |
| 60 | Мониторинг образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и программы спортивной подготовки | ежегодно | ДОО ТО  ОМСУ |  |
| **VI. Иное** | | | | |
| 61 | Развитие сети организаций дополнительного образования в которых реализуются программы дополнительного образования для обучающихся с инвалидностью, ОВЗ | 2022-2023 гг. | ДОО ТО  ДК ТО  ДМПФКС ТО |  |
| 62 | Вовлечение школьников в научно-техническое творчество, формирование у них научных интересов, помощь в дальнейшей профессиональной ориентации, в том числе в рамках реализации Проекта массового вовлечения школьников в научно-техническое творчество | ежегодно | ДОО ТО  ОМСУ |  |
| 64 | Проведение Всероссийского фестиваля Maker Media Fest | 2022 г. | ДОО ТО  АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум» |  |
| 65 | Повышение вовлеченности обучающихся Томской области в проектную деятельность через проведение межрегиональной ярмарки креативно-технологических проектов школьников | ежегодно | ДОО ТО  АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум» |  |
| 66 | Создание условий для развития у обучающихся интереса к проектной, исследовательской, инженерно-технической, изобретательской деятельности и погружения их в актуальную научно-технологическую повестку Российской Федерации через проведение Регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» | 2022-2024 годы | ДОО ТО  ОГБУ «РЦРО» |  |
| 67 | Сопровождение проектных инициатив обучающихся через реализацию треков дистанционного образовательного курса «Сезон проектов» | 2022-2024 гг. | ОГБУ «РЦРО» |  |
| 69 | Создание условий для развития интеллектуальных, творческих способностей, достижений в спорте, интереса обучающихся к научной, творческой, спортивной деятельности через проведение профильных смен в Томского региональном центре выявления и поддержки одарённых детей | 2022-2024 гг. | ДОО ТО  ОГБУ «РЦРО» |  |
| 70 | Разработка и реализация основной образовательной программы бакалавриата по профилям «Музыка и Дополнительное образование», «ИЗО и Дополнительное  Образование», «Хореографическое искусство и Дополнительное образование» | 2022-2024 гг. | ТГПУ |  |
| 71 | Развитие информационного и медиа сопровождения сферы дополнительного образования детей региона, направленное на популяризацию достижений учащихся и педагогов | 2022-2024 гг. | ДОО ТО  ОГБОУДО «ОЦДО» |  |
| 72 | Создание сети образовательных организаций - инновационных площадок в системе дополнительного образования детей, взаимодействующих в рамках развития системы дополнительного образования детей | 2022-2024 гг. | ДОО ТО  ОГБОУДО «ОЦДО» |  |
| 73 | Проведение Всероссийского фестиваля профориентации детей с ОВЗ | III -IV квартал  2022 г. | ДОО ТО |  |
| 74 | Проведение регионального сетевого фестиваля прикладного технического творчества «ТехноФест» | III квартал  2022 г., далее ежегодно | ДОО ТО  ОГБОУДО «ОЦДО»  ОМСУ |  |
| 75 | Проведение Межрегиональной сибирской дистанционной предметной олимпиады школьников c ограниченными возможностями здоровья | III -IV квартал  2022 г., далее - ежегодно | ДОО ТО |  |
| 76 | Проведение открытого межрегионального  Конкурса-Фестиваля «Как прекрасен этот мир» | III -IV квартал  2022 г. | ДОО ТО  ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха» |  |
| 77 | Проведение открытого межрегионального Фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «Театр твоего успеха» | III -IV квартал  2022 г. | ДОО ТО |  |